## Feuil1
Rétroplanning événements littéraires
Échéances | Missions
J-12 mois | > Définir les dates et les lieux de la manifestation > Définir un thème > Rechercher des partenariats* > Se renseigner auprès des collectivités territoriales pour connaître les conditions et les dates de dépôt des dossiers de subventions
J-10 mois | > Définir un comité de pilotage > Etablir un préprogramme et un budget prévisionnel > Prendre contact avec les auteurs et les intervenants > Mobilisation du public scolaire
J-7 mois | > Rédiger un dossier d’inscription (conditions d’inscription, informations pratiques) > Etablir un règlement interne au salon > Rechercher le mobilier
J-6 mois | > Confirmer les intervenants (auteurs, conférenciers, conteurs...) > Envoyer le dossier d’inscription
J-5 à 2 mois | > Demander une autorisation officielle en mairie ou à la préfecture (en vertu de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996, du décret d’application n°96-1097 du 16 décembre 1996 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l’Artisanat)
J-4 mois | > Négocier des tarifs (hôtel, SNCF, médias) pour le déplacement des auteurs > Contacter une société d’assurance et établir un contrat
J-3 mois | > Centraliser les retours des dossiers d’inscription et relancer > Établir un plan de répartition des espaces pour les exposants > Vérifier et finaliser le planning des auteurs invités et de l’ensemble des animations proposées > Préparer la rédaction des outils promotionnels : affiches, dépliants
J- 2 mois | > Établir un communiqué de presse et l’envoyer à la presse > Définir avec les libraires partenaires une sélection de livres exposés
J-3 sa | > Envoyer les documents promotionnels aux relais de diffusion
J-15 jours | > Organiser une conférence de presse
J- 8 jours | > Installer la signalétique de la manifestation dans la ville
J-4 jours | > Relancer la presse
J-2 jours | > Préparer le lieu : montage du mobilier et de la signalétique, installation des espaces d’animations... > Mise en place du fléchage dans la ville pour se rendre sur le lieu de la manifestation
J-1 jour | > Montage des stands pour les exposants
Jour J | > Accueil des auteurs et du public
J + | > Démontage > Bilan critique > Envoi du bilan écrit aux partenaires > Demande de bilan aux éditeurs et aux libraires